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โครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา 
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงการ 
โครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา 
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยในพื้นที่ของอำเภอท่าปลา ยังไม่มีพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนอย่างเพียงพอ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ในศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี งานฝีมือ สื่อสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและอื่น ๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วม ในการสร้างบทบาททางสังคมในพื้นที่และนอกพื้นที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เกิดการร่วมมือกันของทุกคนในพื้นที่ในลักษณะเด็กนำผู้ใหญ่หนุนและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเครือข่าย 

เพื่อให้มีกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลาจึงจัด โครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา โดยหวังว่าโครงการนี้จะทำให้เกิดกระแสการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นเวทีในการช่วยสร้างบุคคลให้มีหัวใจสำนึกในการรักบ้านเกิด กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างต่อสังคม เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา จึงเห็นควรอย่างยิ่งให้มีโครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนมีเวทีในการแสดงออก เพื่อออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์

๓.๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

๓.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ 
3.๔ เพื่อให้เกิดกิจกรรมงานสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลาทุกปีไม่ให้ขาดหาย
3.๕ เพื่อให้เกิดกิจกรรมตลาดนัดของดีอำเภอท่าปลากระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของชุมชน
3.๖ เพื่อจัดเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง  “2565 : 100 ปี อำเภอท่าปลา  50 ปี เขื่อนสิริกิติ์”  
4. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
- เด็กและเยาวชน พระสงฆ์ ข้าราชการ หน่วยงาน องค์การ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปจำนวนมากกว่า ๕๐๐ คน
5. สถานที่ดำเนินการ 
- ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
6. ขั้นตอน / วิธีการดำเนินงาน
๖.๑  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมวางแผนการดำเนินงาน ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อชี้แจงโครงการและขอความเห็นชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือ

๖.๑.1 ผู้บริหาร อปท.ท่าปลา / กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่าปลา

๖.๑.2 สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา

๖.๑.3 กลุ่ม OTOP  อำเภอท่าปลา

๖.๑.4 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา

๖.๑.5 ชมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าปลา

๖.๑.6 ตำรวจ / ป้องกันภัย อำเภอท่าปลา

๖.๑.7 เขื่อนสิริกิติ์

๖.๑.8 สหกรณ์นิคมลำน้ำน่าน

๖.๑.9 ทีมวิจัยจากสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

๖.๑.10 นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอท่าปลา

๖.๑.11  อื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
          
๖.๒  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ
         
๖.๓  แต่งตั้งคณะทำงานประสานเครือข่ายที่เกี่ยงข้อง  และกำหนดการดำเนินงานตามโครงการ  
          
๖.๔  ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนด (จัดอบรมและทำกิจกรรม)

         
๖.๕  ประเมินผลงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
หมายเหตุ  ดำเนินการ ๒ วัน
8. งบประมาณดำเนินการ   
จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเงินจำนวน  ๑๐๐,๐๐0 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
	ลำดับที่
	รายการค่าใช้จ่าย
	จำนวนเงิน (บาท)

	1
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะไม้ไผ่ ร่มผ้าใบ หลอดไฟ และอื่นๆ 
	11,000

	2
	ค่าเช่าเครื่องและเวทีเสวนา 2 วันๆ ละ 3,000.- บาท
	6,000

	3
	ค่าป้ายเวทีเสวนา จำนวน ๑ ชุด
	1,000

	4
	ค่าจ้างดำเนินการจัดเตรียมสถานที่
	4,000

	5
	ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อๆ ละ ๘0 บาท จำนวน 75 คน 
	12,000

	6
	ค่าตอบแทนบูธนิทรรศการ กลุ่มข้าวกระยาสารท 2 วันๆ ละ 1,500.- บาท
	3,000

	7
	ค่าตอบแทนบุธนิทรรศการ กลุ่มแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ 2 วันๆ ละ 500.- บาท
	1,000

	8
	ค่าตอบแทนบุธนิทรรศการ กลุ่มกล้วยตากห้วยน้ำรี 2 วัน ๆ ละ 500.- บาท
	1,000

	9
	ค่าตอบแทนบุธนิทรรศการ กลุ่มข่าอินทรีย์บ้านทรายงาม  2 วัน ๆ ละ 750.-  บาท
	1,500

	10
	ค่าตอบแทนบุธนิทรรศการ กลุ่มมะม่วงหิมพานต์ 2 วันๆ ละ 1,250.- บาท
	2,500

	11
	ค่าตอบแทนบุธนิทรรศการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 2 วันๆ ละ 3,000 บาท  
	6,000

	12
	ค่าตอบแทนบุธนิทรรศการ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา 2 วัน ๆ ละ 3,000 บาท
	6,000

	13
	ค่าตอบแทนบุธนิทรรศการ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าปลา ๒ วัน ๆ ละ 1,500 บาท
	3,000

	14
	ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ
เงินบำรุงทีม (ตำบลละ 2 ทีม) จำนวน 7 ตำบล รวม 14 ทีม แบ่งเป็น
          - ทีมยุวชน 7 ทีมๆ ละ 500.- บาท เป็นเงิน 3,500.- บาท
          - ทีมเยาวชน 7 ทีม ๆ ละ 500.- บาท  เป็นเงิน 3,500.- บาท
เงินรางวัล จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็น



ประเภทยุวชนชาย




-รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500.- บาท




-รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000.-  บาท 




-รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 700.-  บาท




-รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 500.-  บาท




รวมเป็นเงิน 3,700 บาท



ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน ๒๕ ปี




-รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,000.- บาท




-รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,500.-  บาท 




-รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000.-  บาท




-รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 500.-  บาท




รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
	15,700

	15
	ค่ากรรมการตัดสิน การแข่งขัน 2 วัน  จำนวน 8 คน ๆ ละ 400.- บาท 
	6,400

	16
	ค่าจ้างเหมาจัดทำสนามการแข่งขันกีฬา 
	3,900

	17
	ค่าตอบแทนการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
การแสดงสะล้อ ซอ ซึง 2 วัน เป็นเงินจำนวน 3,000.- บาท
การแสดงซอ ค่าวจ๊อย ของศิลปินพื้นบ้าน 2 วัน เป็นเงินจำนวน 5,000.-  บาท
การแสดงมวยเจิง ของศิลปินพื้นบ้าน 2 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท
	๑๒,000

	18
	ค่าจ้างทำจุดลงทะเบียน เช็คอิน และอื่นๆ 
	4,000

	รวมเงินทั้งสิ้น
	100,000


9. ตัวชี้วัด 

9.1  เด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา จำนวน  ๕๐๐ คน

9.2  แบบสอบถามหลังร่วมกิจกรรม
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีเวลาเพื่อแสดงออกถึงความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์

๑๐.๒ ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสี่ยงต่าง ๆ 
1๐.๔ เกิดกิจกรรมงานสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลาทุกปีไม่ให้ขาดหาย
1๐.๕ เกิดตลาดนัดแลกเปลี่ยนซื้อขายของดีอำเภอท่าปลากระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของชุมชน
1๐.๖ เกิดเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง  “2565 : 100 ปี อำเภอท่าปลา  50 ปี เขื่อนสิริกิติ์”  
1๐.๗ เกิดการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้นิเวศวัฒนธรรมและพัฒนามนุษย์
        อำเภอท่าปลา” สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ




           (นายเฉลิมพล ทองพา)


   
    ตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา


   

วันที่ ........ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓




ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ




               (นางสาวจีรภา ถาคำ)


   
   ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง

  


 วันที่ ........ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓




ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ





    (นายอินปัน  รบชนะ)


              ตำแหน่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์


   

วันที่ ........ เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓














