แบบรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  ๒๕๖1 – ๒๕๖4

รอบเดือนเมษายน

ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลท่าปลา

อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ส่วนที่  1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคิดเลือกอีกได้  ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้

เทศบาลตำบลท่าปลา  จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าปลา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงมีนาคม พ.ศ.2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าปลาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าปลา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น  และเทศบาลตำบลท่าปลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าปลา  ประกอบด้วย

(1) จ.ส.อ.ชัยยุทธ  ธนะปัทม์	สมาชิกสภา ทต.ท่าปลา	ประธานกรรมการ

(2) นางนารีรัตน์  สุรินทร์โท	สมาชิกสภา ทต.ท่าปลา		กรรมการ

(3) นางละเมียด มหาพราหมณ์	สมาชิกสภา ทต.ท่าปลา		กรรมการ

(4) นายประนอม  ยศต๊ะสา	ผู้แทนประชาคม			กรรมการ

(5) นางสุทิม  มีบุญ		ผู้แทนประชาคม			กรรมการ

(6) นายไพศาล  ม่วงเลียม	ผู้แทนหน่วยงาน			กรรมการ

(7) นายธนูทอง  รอดเกษม	ผู้แทนหน่วยงาน			กรรมการ

(8) นางสาวอรทัย  ตันติศุภรักษ์  ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ

(9) นางนพวรรณ  นพศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ			กรรมการ

(10) นายทวีสิทธิ์  พงษ์พินิจ 	ผู้ทรงคุณวุฒิ			กรรมการ

(11) นางมยุรี  คำมงคล		รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา	กรรมการและเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13,14  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากกการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด  และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง  ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ  สามารถตองสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่  อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561  เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา  เป้าหมาย  และงบประมาณที่ชัดเจน  สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ นายก ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลท่าปลาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลท่าปลาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลทาปลาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าปลา

ส่วนที่  2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  4  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4)

ของเทศบาลตำบลท่าปลา

วิสัยทัศน์การพัฒนา  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ ท่าปลาเมืองน่าอยู่    ชุมชนเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ   ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี ”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาล

๑)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

๒)  ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๓) จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

๔)  สนับสนุน  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๕)  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงไว้

๖)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  เช่น  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านบริการสาธารณะ  ด้านการศึกษา  ด้านสวัสดิการและนันทนาการ

๗)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑)  ขยายระบบการบริหารด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอ

๒)  การคมนาคมทางบก  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

๓)  ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

๔)  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๕)  พัฒนาการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

๖)  ส่งเสริมการเกษตรแบบพึ่งตนเองโดยยึดแนวพระราชดำริทฤษฎีแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๗)  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ในการเกษตร

๘)  อนุรักษ์  ฟื้นฟูและปรับปรุง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม

๙)  ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้พอเพียง

๑๐)  สนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย

๑๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีทักษะการเล่นกีฬา  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ       แข็งแรงและไม่ติดยาเสพติด

๑๒)  ประชาชนได้ทราบข่าวสารความรู้จากเทศบาลอย่างทั่วถึง

๑๓)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

๑๔)  ปรับปรุงสถานที่ทำงานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๑๕) พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม

นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

๑.  นโยบายด้านการบริการประชาชน

๑.๑ ให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง   รวดเร็ว   เป็นธรรม   และประชาชนพึงพอใจ   โดยการปรับระยะเวลาการปฏิบัติงานให้รวดเร็วในงานที่ต้องบริการประชาชน เช่น งานทะเบียนราษฎร์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๑.๒  จัดให้มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  หรือบริการประชาชน  ที่ประสงค์จะขอทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

๑.๓  ปรับด้านการประชาสัมพันธ์  ให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และครอบคลุมรวมถึงให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่มีประโยชน์ให้ประชาชนทราบทางเสียงตามสาย  การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  และทางวารสาร  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

๑.๔ ให้มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา และสามารถตรวจสอบติดตามได้ เพี่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒.  นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาถนนทุกแห่งในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย

๒.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงาม  สะอาด  และร่มรื่น

๓.  นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง และแสวงหาความร่วมมือกับท้องถิ่นอื่นเพื่อจัดการปัญหาขยะแบบบูรณาการ

๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  และการสร้างมูลค่าจากขยะ

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุกการมีส่วนร่วมของประชาชน  และชุมชนในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับช่วยกันควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓.๔  ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้ครบถ้วน  และจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลท่าปลา

๓.๕  ปรับปรุงระบบการให้บริการด้านงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว  ปลอดภัย  และครอบคลุมทั่วพื้นที่  โดยถือหลักความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ

๓.๖  ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง

๓.๗  ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่อง  การปรับปรุงคุณภาพ  ความสะอาดของอาหารและการยกระดับในเรื่องคุณภาพ  มาตรฐานของร้านแก่ผู้ประกอบการ

๓.๘  ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อไม่ให้ดินไหลพังทลาย ปิดประกาศห้ามตัดไม้ไผ่ในป่าได้บนเนินเขา

นโยบายด้านการศึกษา  และการกีฬา

๔.๑  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนักเรียนภายในเขตเทศบาล

๔.๒ ส่งเสริมการดื่มนมของนักเรียนทุกคนทุกวันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน

๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักเรียนที่พ่อแม่ยากจน และนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

๔.๕  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของชุมชน และโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  เสริมสร้างความสามัคคี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๔.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยจัดให้มีห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย

๔.๗  ส่งเสริมการกีฬาให้มีใช้พื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์  และการสนับสนุนพัฒนาลานกีฬาประจำชุมชน

๔.๘  ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ทั่วถึงทุกชุมชน

นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

๕.๑  ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และผู้ยากไร้ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

๕.๒ จัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำกิจกรรมสังคมของผู้สูงอายุ  และพัฒนาบริการสุขภาพอนามัย

๕.๓  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ในด้านต่างๆ กับเด็ก  เยาวชน  และสตรี  รวมถึงการรวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  การส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง  การจัดกิจกรรมและกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดสำหรับนักเรียน  เยาวชน และประชาชน

นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน

๖.๑  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างปลอดภัยในทุกพื้นที่

๖.๒  ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในจุดชุมชนหนาแน่นและเสี่ยงภัย

๖.๓  จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้  และสาธารณภัย 24 ชั่วโมง

๖.๔  ติดตั้งเครื่องดับเพลิงให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่  และให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัย

๖.๕  พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้  ที่ทันสมัยในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

๖.๖  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้ความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

๖.๗ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชุมชน

๖.๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในรูปแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๑  จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเทศบาลในรูปของการแสดงความคิดเห็น   เสนอปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ

๗.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง

๗.๓  ส่งเสริมความเข้มเข็งให้ชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนให้มีมีความรู้และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและเทศบาล

๗.๔  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมและงานของเทศบาล  รวมถึงความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๗.๕ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าปลาให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่างๆในการให้บริการประชาชน

นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ  และการสร้างเศรษฐกิจชุมชน

๘.๑ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

๘.๒ ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าชุมชน และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

๘.๓ ปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน

๘.๔ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ ในด้านต่าง ๆ ของประชาชน

๘.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชนให้แข็งแรงและยั่งยืน

นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

๙.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชุมชนท่าปลาในอดีต   เช่น  การละเล่นประเพณีผีตลก  ประเพณีก๋วยสลาก  ให้คงอยู่ และแพร่หลายแก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป

๙.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว ในเขตอำเภอท่าปลาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

๑.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง และ บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

๑.๒  พัฒนาระบบจราจร

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

๓.๒  พัฒนาระบบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒  บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓  บำบัดและกำจัดขยะ

๔.๔  บำรุงรักษาสภาวะแวดล้อม

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

๕.๑  พัฒนาและขยายระบบการบริการน้ำประปา

๕.๒  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

๕.๓  พัฒนาแหล่งน้ำ

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๖.๑  ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ

๖.๒  อนุรักษ์  ส่งเสริม  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๓  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

๖.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๕  รักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.๖  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร

๗.๑  ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล

๗.๒  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

๗.๓  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้

๗.๔  จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้   และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

ส่วนที่  3

การประเมิน/ติดตาม

เทศบาลตำบลท่าปลา  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ( |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี | ( |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี | ( |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี | ( |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีหรือไม่ | ( |  |

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

- เทศบาลตำบลท่าปลา  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑)  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)	(๒)  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม)

(๓)  ไตรมาสที่  ๓ (เมษายน – มิถุนายน)	(๔)  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ปี

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  4  ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ ๑ ๒๕๖1 | ปีที่ ๒ ๒๕๖2 | ปีที่ ๓ ๒๕๖3 | ปีที่ ๓ ๒๕๖4 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม | 16 | 26,335,800 | 3 | 160,000 | 4 | 957,000 | 47 | 38,799,296 | 70 | 66,252,096 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 9,180,000 | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 | 3 | 100,000 | 11 | 9,440,000 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 26 | 8,762,400 | 19 | 7,377,400 | 19 | 7,377,400 | 25 | 8,087,400 | 89 | 31,604,600 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 11 | 1,300,000 | 9 | 780,000 | 11 | 1,290,000 | 10 | 880,000 | 41 | 4,250,000 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 28 | 28,192,100 | 0 | 0 | 5 | 1,063,500 | 16 | 32,425,300 | 49 | 61,680,900 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 65 | 30,082,432 | 56 | 3,462,032 | 57 | 18,462,032 | 73 | 150,544,032 | 251 | 202,550,528 |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร | 66 | 2,881,000 | 22 | 3,107,000 | 23 | 2,211,000 | 55 | 14,963,300 | 166 | 23,162,300 |
| รวม | 216 | 106,733,732 | 111 | 14,966,432 | 121 | 31,440,932 | 229 | 245,799,328 | 679 | 398,940,424 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ๒๕61

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม | 0 | 0 | 5 | 2.31 | 7 | 3.24 | - | - | 4 | 1.85 | 16 | 7.40 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | - | - | 4 | 1.85 | - | - | - | - | 4 | 1.85 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 2 | 0.93 | 5 | 2.31 | 18 | 8.33 | - | - | 1 | 0.46 | 26 | 12.03 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | 2 | 0.93 | 9 | 4.17 | - | - | - | - | 11 | 5.10 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | - | - | - | - | 27 | 12.50 | - | - | 1 | 0.46 | 28 | 12.96 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 6 | 2.78 | 9 | 4.17 | 50 | 23.15 | - | - | - | - | 65 | 30.10 |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร | 1 | 3.46 | 1 | 0.46 | 64 | 29.63 | - | - | - | - | 66 | 30.55 |
| รวม | 9 | 4.17 | 22 | 10.18 | 179 | 82.87 | - | - | 6 | 2.78 | 216 | 100 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕61  จำนวนทั้งสิ้น  216 โครงการ

- จำนวนโครงการที่เสร็จ  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  4.17

- โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ  22  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  10.18

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   179  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 82.87

- โครงการที่มีการยกเลิก  ๐  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๐

- โครงการที่มีการเพิ่ม  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  2.78

การเบิกจ่ายงบประมาณปี  ๒๕61

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 7 | 26.92 | - | - | - | - | 7 | 26.92 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 2 | 7.69 | - | - | - | - | 2 | 7.69 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 15 | 57.70 | - | - | - | - | 15 | 57.70 |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร | 2 | 7.69 | - | - | - | - | 2 | 7.69 |
| รวม | 26 | 100 | - | - | - | - | 26 | 100 |

ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจำปี  ๒๕61

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| - | - | - | - | - | - |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

เทศบาลตำบลท่าปลา  ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจำปี 2561

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

| ลำดับ | วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค | การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- |
| 1 | แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก | จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปีและให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลังของท้องถิ่น |
| 2 | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ | ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |
| 3 | บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ | แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง |
| 4 | งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ | ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ |
| 5 | ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ | - หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการโดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน - หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น |
| 6 | การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า | ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้ |

# รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 4 ปี ปี 2561
เทศบาลตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

| ยุทธศาสตร์ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม | 16 | 26,335,800 | 3 | 160,000 | 4 | 957,000 | 47 | 38,799,296 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 9,180,000 | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 | 3 | 100,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 26 | 8,762,400 | 19 | 7,377,400 | 19 | 7,377,400 | 25 | 8,087,400 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 11 | 1,300,000 | 9 | 780,000 | 11 | 1,290,000 | 10 | 880,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 28 | 28,148,600 | 0 | 0 | 5 | 1,063,500 | 16 | 32,425,300 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 65 | 30,082,432 | 56 | 3,462,032 | 57 | 18,462,032 | 73 | 150,544,032 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร | 66 | 2,881,000 | 22 | 3,107,000 | 23 | 2,211,000 | 55 | 14,963,300 |
| รวม | 216 | 106,733,732 | 111 | 14,966,432 | 121 | 31,440,932 | 229 | 245,799,328 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 เทศบาลตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% จำนวน โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จำนวน โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จำนวน โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จำนวน โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จำนวน โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 16.0 7.41 26,335,800.00 24.67 6.0 5.50 2,105,800.00 12.49 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4.0 1.85 9,180,000.00 8.60 2.0 1.83 30,000.00 0.18 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 26.0 12.04 8,762,400.00 8.21 17.0 15.60 7,370,600.00 43.72 5.0 29.41 834,340.62 37.24 5.0 29.41 834,340.62 37.24 5.0 29.41 834,340.62 37.24 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 11.0 5.09 1,300,000.00 1.22 6.0 5.50 470,000.00 2.79 1.0 5.88 20,000.00 0.89 1.0 5.88 20,000.00 0.89 1.0 5.88 20,000.00 0.89 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 28.0 12.96 28,192,100.00 26.41 7.0 6.42 284,500.00 1.69 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 65.0 30.09 30,082,432.00 28.18 34.0 31.19 5,949,400.00 35.29 10.0 58.82 1,294,088.00 57.76 10.0 58.82 1,294,088.00 57.76 10.0 58.82 1,294,088.00 57.76 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร 66.0 30.56 2,881,000.00 2.70 37.0 33.94 648,300.00 3.85 1.0 5.88 91,920.00 4.10 1.0 5.88 91,920.00 4.10 1.0 5.88 91,920.00 4.10 รวม 216.0 106,733,732.00 109.0 16,858,600.00 17.0 2,240,348.62 17.0 2,240,348.62 17.0 2,240,348.62

ข้อมูล ณ 25/10/2559

# รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
เทศบาลตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

| ยุทธศาสตร์ | ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม | 0 | 0.00 | 16 | 100 | 16 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0.00 | 4 | 100 | 4 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 5 | 19.23 | 21 | 80.77 | 26 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 | 11 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 0 | 0.00 | 28 | 100 | 28 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 10 | 15.38 | 55 | 84.62 | 65 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร | 1 | 1.52 | 65 | 98.48 | 66 |
| รวม | 17 | 7.87 | 199 | 92.13 | 216 |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ปี  (๒๕61-๒๕๖4)

เทศบาลตำบลท่าปลา  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม |  |  |  |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 2 (สะพานหลังเกษตร-ถนนเทศบาล 7) | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 22 (บ้านสท.ประนอม ยศต๊ะสา) | 494,000 |  |  | ( |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 23 (หน้าบ้านดาบดาว) | 494,600 |  |  | ( |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 3 (สี่แยกขึ้นอำเภอ-บ้านตแว่น) | 102,700 |  |  | ( |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 7 (บ้านป้าหนาม-สี่แยกบ้านนางมยุรี คำมงคล) | 484,500 |  |  | ( |  |  |
| 6 | โครงการจัดการจราจร | 30,000 |  |  |  | ( |  |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | 20,000 |  |  |  | ( |  |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนสิ่งพิมพ์ให้แก่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน | 25,000 | 5,160 |  | ( |  |  |
| 10 | โครงการเอ้ยอ้ายสอนน้อง | 40,000 |  |  |  | ( |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 365,000 |  |  |  | ( |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | หมาย เหตุ |
| 12 | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าปลา | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 13 | โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าปลา | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 14 | โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าปลา | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 15 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าปลา | 104,000 | 11,330.76 |  | ( |  |  |
| 16 | โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าปลา | 150,000 |  |  |  | ( |  |
| 18 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าปลา | 5,000 |  |  |  | ( |  |
| 19 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | 79,927 | ( |  |  |  |
| 20 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสว่างวิทย์ | 52,000 |  |  | ( |  |  |
| 21 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 | 1,289,600 | 171,869.86 |  | ( |  |  |
| 22 | โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสว่างวิทย์ | 100,000 |  |  | ( |  |  |
| 23 | โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 | 2,480,000 | 637,000 |  | ( |  |  |
| 24 | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาส | 150,000 |  |  |  | ( |  |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตำบลท่าปลา | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 26 | โครงการรวมพลังชุมชนคนท่าปลาลดปัญหาขยะมูลฝอย | 30,000 |  |  |  | ( |  |
| 27 | โครงการขุดฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย | 100,000 |  |  |  | ( |  |
| 28 | โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก | 30,000 |  |  |  | ( |  |
| 29 | โครงการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม | 100,000 | 20,000 |  | ( |  |  |
| 30 | โครงการรักษ์ป่าชุมชนห้วยภูนก | 200,000 |  |  | ( |  |  |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการจัดซื้อรถเข็นลากพ่วง 2 ล้อมอเตอร์ไซค์ | 2,000 |  |  |  | ( |  |
| 32 | โครงการซื้อเลื่อยไฟฟ้า | 6,500 |  |  |  | ( |  |
| 33 | โครงการจัดซื้อสว่านไร้สาย | 4,000 |  |  |  | ( |  |
| 34 | โครงการจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว | 26,000 |  |  |  | ( |  |
| 35 | โครงการจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 6 นิ้ว | 45,000 |  |  |  | ( |  |
| 36 | โครงการจัดซื้อสายท่อคอควาย 3 นิ้ว | 30,000 |  |  |  | ( |  |
| 37 | โครงการจัดซื้อสายท่อคอควาย 4 นิ้ว | 30,000 |  |  |  | ( |  |
| 38 | โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำแบบแพลอยตามแบบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ | 166,000 |  |  |  | ( |  |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |
| 39 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 100,000 |  |  |  | ( |  |
| 40 | โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล | 5,000 |  |  |  | ( |  |
| 41 | โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 200,000 | 178,132 | ( |  |  |  |
| 42 | โครงการอุดหนุนการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอท่าปลา | 10,000 | 10,000 | ( |  |  |  |
| 43 | อุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธี อำเภอท่าปลา ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา | 5,000 |  |  | ( |  |  |
| 44 | อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส ให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ | 10,000 | 10,000 | ( |  |  |  |
| 45 | โครงการ TO BE NUMBER ONE | 5,000 |  |  |  | ( |  |
| 46 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลท่าปลาต้านยาเสพติด | 130,000 | 128,533 | ( |  |  |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | หมาย เหตุ |
| 47 | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน | 150,000 |  |  | ( |  |  |
| 48 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 10,000 |  |  | ( |  |  |
| 49 | โครงการฝึกอบรม อปพร. เทศบาลตำบลท่าปลา | 30,000 |  |  |  | ( |  |
| 50 | โครงการวัน อปพร. เทศบาลตำบลท่าปลา | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 51 | โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน “แบบตาสับปะรด” | 50,000 |  |  |  | ( |  |
| 52 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง | 150,000 |  |  |  | ( |  |
| 53 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 |  |  |  | ( |  |
| 54 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 55 | โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาดสดเทศบาลตำบลท่าปลา | 20,000 | 20,000 | ( |  |  |  |
| 56 | โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น | 20,000 |  |  |  | ( |  |
| 57 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก, ไข้สมองอักเสบ ไข้ชิกคุณกุนยา, ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009, ไข้หวัดนก ฯลฯ) | 40,000 |  |  |  | ( |  |
| 58 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 59 | โครงการอาหารปลอดภัย | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 60 | โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลท่าปลา) | 60,000 | 60,000 | ( |  |  |  |
| 61 | อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 62 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และท้องถิ่น | 20,000 | 12,875 |  | ( |  |  |
| 63 | โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ | 5,000 |  |  |  | ( |  |
| 64 | โครงการสืบสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ | 30,000 |  |  |  | ( |  |
| 65 | โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมท่าปลาเกมส์ | 200,000 |  |  |  | ( |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | หมาย เหตุ |
| 66 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 67 | โครงการสนับสนุนนักกีฬา/บุคลากรเทศบาลตำบลท่าปลาเข้าร่วมการ แข่งขันในระดับต่าง ๆ | 30,000 | 14,400 |  | ( |  |  |
| 68 | โครงการจัดงานประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษา | 250,000 |  |  |  | ( |  |
| 69 | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 70 | โครงการประเพณีก๋วยสลาก | 10,000 | 4,800 | ( |  |  |  |
| 71 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | 2,878,800 | 1,218,100 |  | ( |  |  |
| 72 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้พิการ | 1,401,600 | 548,800 |  | ( |  |  |
| 73 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 24,000 | 9,000 |  | ( |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร |  |  |  |  |  |  |
| 74 | โครงการจัดทำวารสารเทศบาลตำบลท่าปลา | 30,000 | 30,000 | ( |  |  |  |
| 75 | โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง | 30,000 |  |  |  | ( |  |
| 76 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 77 | โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 100,000 |  |  | ( |  |  |
| 78 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าปลา | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 79 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 19,600 |  |  |  | ( |  |
| 80 | โครงการจัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร | 3,900 |  |  |  | ( |  |
| 81 | โครงหารจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม | 4,500 |  |  |  | ( |  |
| 82 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก | 16,500 |  |  |  | ( |  |
| 83 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม | 4,300 |  |  |  | ( |  |
| 84 | โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม | 31,000 |  |  |  | ( |  |
| 85 | โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์ | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 86 | โครงการจัดซื้อตู้ลำโพง | 20,000 |  |  |  | ( |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | หมาย เหตุ |
| 87 | โครงการจัดซื้อมิกซ์เซอร์เครื่องเสียง | 4,000 |  |  |  | ( |  |
| 88 | โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ | 15,000 |  |  |  | ( |  |
| 89 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 44,000 |  |  |  | ( |  |
| 90 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก | 7,700 |  |  |  | ( |  |
| 91 | โครงการปรับปรุงห้องอยู่เวรยามโรงรถ | 30,000 |  |  |  | ( |  |
| 92 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 8,600 |  |  |  | ( |  |
| 93 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้แถว | 5,000 |  |  |  | ( |  |
| 94 | โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ | 240,000 |  |  |  | ( |  |
| 95 | อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ | 30,000 |  |  |  | ( |  |
| 96 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองศึกษา) | 14,000 |  |  |  | ( |  |
| 97 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 22,000 |  |  |  | ( |  |
| 98 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 4,300 |  |  |  | ( |  |
| 99 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองสาธารณสุข) | 2,800 |  |  |  | ( |  |
| 100 | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด | 85,000 |  |  |  | ( |  |
| 101 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 22,000 |  |  |  | ( |  |
| 102 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 4,300 |  |  |  | ( |  |
| 103 | โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน | 10,000 |  |  |  | ( |  |
| 104 | โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองช่าง) | 30,000 |  |  |  | ( |  |
| 105 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 22,000 |  |  |  | ( |  |
| 106 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 4,300 |  |  |  | ( |  |
| 107 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2,800 |  |  |  | ( |  |
| 108 | โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลท่าปลา | 100,000 |  |  |  | ( |  |
| ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่ายจริง (บาท) ดำเนินการ เสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ หมาย เหตุ 109 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก (กองสวัสดิการ) 4,000 ( 110 โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน 5,000 ( 111 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 ( 112 โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 2,800 ( 113 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด (กองประปา) 5,500 ( 114 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 7,900 ( 115 โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน 8,400 ( 116 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 5,600 ( 117 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 ( 118 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 ( 119 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 10,000 ( 120 โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 2,800 ( ข้อมูล ณ 25/10/2559 |

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม |  |  |  |  |  |  |
| 121 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 8 (หน้าวัดเนินสวน-บ้านนายเหินมีรินทร์) | 467,000 |  |  | ( |  |  |
| 122 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 22 (ฝั่งซ้ายจากปากซอย-บ้านนายสำราญ มีรินทร์) | 402,000 |  |  | ( |  |  |
| 123 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 10 (หน้าบ้านนางผัน-สะพาน) | 496,000 |  |  | ( |  |  |
| 124 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลท่าปลา | 499,000 |  |  | ( |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| 125 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย | 498,834 |  |  | ( |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ |  |  |  |  |  |  |
| 126 | โครงการขุดลอกสระน้ำห้วยภูนก (อ่างล่าง) | 500,000 |  |  | ( |  |  |

ส่วนที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลท่าปลา  ฉบับนี้สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  สรุปผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน  (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม  2561)  มีดังนี้

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลตำบลท่าปลาได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  จำนวนโครงการทั้งหมด  216  โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | รายละเอียดโครงการ | รายละเอียดงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการตามแผนฯ | จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | งบประมาณตามแผนฯ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม | 16 | 10 | 0 | 3,969,800 | 3,969,800 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 2 | 0 | 9,180,000 | 30,000 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา | 26 | 17 | 5 | 8,762,400 | 7,370,600 | 834,340.62 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 11 | 6 | 1 | 1,300,000 | 470,000 | 20,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 28 | 9 | 0 | 28,692,100 | 784,500 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม | 65 | 35 | 10 | 30,082,432 | 5,949,400 | 1,294,088 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร | 66 | 47 | 1 | 2,881,000 | 648,300 | 91,920 |
| รวม | 216 | 126 | 17 | 106,733,732 | 1,9721,434 | 2,240,348.62 |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

จำนวนโครงการทั้งหมด 16 โครงการ  จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ  10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  62.50  ดำเนินการไปแล้ว  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ  จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ  2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50  ดำเนินการไปแล้ว  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  00

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

จำนวนโครงการทั้งหมด 26 โครงการ  จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ  17 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  65.38  ดำเนินการไปแล้ว  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  19.23

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ  จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ  6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  54.54  ดำเนินการไปแล้ว  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  9.09

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

จำนวนโครงการทั้งหมด 28 โครงการ  จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ  9โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  32.14  ดำเนินการไปแล้ว  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

จำนวนโครงการทั้งหมด 65 โครงการ  จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ  35 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  53.84  ดำเนินการไปแล้ว 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  15.38

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร

จำนวนโครงการทั้งหมด 66 โครงการ  จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ  47 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  71.21  ดำเนินการไปแล้ว  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  1.51

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  7  ยุทธศาสตร์

- โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  (ปี 2561) จำนวน 216 โครงการ

- โครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปี 2561  จำนวน  126 โครงการ

- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว  จำนวน  17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 7.87

ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

เทศบาลตำบลท่าปลา  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ต้องการให้เทศบาลฯ ดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้  ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้

ปัญหา

- เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

- ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

- ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

- อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้

ปัญหา

- เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

- เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

- เทศบาลตำบลท่าปลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

- เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าปลา  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้

การดำเนินงานของเทศบาล

- การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี

- ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

- เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ จึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

การบริการประชาชน

- ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

- ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อย ๆ

- ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล

ภาคผนวก

ผลการประเมินในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

# Text boxes

2

3

4

5

6

7

8

9

10

แบบที่  ๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  ของท้องถิ่น

11

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าปลา

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29